## Sheet1
최종 업데이트 날짜 | 12/03(금)/최수영
수영
악달
|  | 담당 | 소요일 | 기타 참고할 사항 | 2010-12-03 | 2010-12-04 | 2010-12-05 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 2010-12-08 | 2010-12-09 | 2010-12-10 | 2010-12-11 | 2010-12-12 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 2010-12-18 | 2010-12-19 | 2010-12-20 | 2010-12-21 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 2010-12-24 | 2010-12-25 | 2010-12-26 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 2010-12-30
[5 empty] | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
#. Deliverable 발송 |  |  |  |  | 2010-12-09: ●[Design Principle]; 2010-12-15: ●최종 결과물
[1 임원보고 | 1. UX component | all |  |  | 2010-12-07: ●함께 작업
| 2. Design Principle | 수영 | 1.5 |  | 2010-12-07: ●중간공유(with 하니)
| 3. Insight | 수영 |  |  | 2010-12-07: ●중간공유(with 하니)
[2] Trend | 전체 | 악달 |  |  | 2010-12-07: ●중간공유(with 하니)
[3] Desk Research | 1. Apple | 수영 |  |  | 2010-12-13: ●최종확인
| 2. Google | 악달 |  |  | 2010-12-13: ●최종확인
| 3. 3rd party app | 수영 |  |  | 2010-12-13: ●최종확인
| 4. 전략 개요(요약) | 악달 |  |  | 2010-12-13: ●최종확인
[4] Consumer Research | 1. Task 정리 | 악달 |  |  | 2010-12-13: ●최종확인
| 2 Homework 정리 | 악달 |  |  | 2010-12-13: ●최종확인