## Sheet2
경기콘텐츠진흥원 프로젝트 스케줄
작성일 : 2013.10.21
주차 | 진흥원 | Mildstone | Crevate | 날짜 | 요일 | Now | 업무 내용(Plan) | 예상 산출물 | By | 실행 여부
Week1 |  |  |  | 2013-10-21 | 월 | Now | 관련자료조사. '목적'에 맞춘 세가지 방향. 네가지 모델. 국내외 사례. 주요 참고자료 선정 | 자료들 폴더정리
[7 empty] | 프로젝트 전체일정 | 일정 엑셀파일
|  |  | Research | 2013-10-22 | 화 |  | 내부 Kick Off. In/Out, Key Questions. 히스토리 (완료 프로젝트) | Kick Off Template
[7 empty] | 인터뷰 인원, 방식, 일정, 내용 확정 | 진흥원 요청메일
|  |  |  | 2013-10-23 | 수 |  | 자료 리뷰 및 토론. | 주요 Findings, SWOT
|  |  |  | 2013-10-24 | 목 |  | 자료 리뷰 및 토론. | Key Factors, 예상모델 (1st Draft)
|  |  |  | 2013-10-25 | 금
Week2 |  |  |  | 2013-10-28 | 월 |  | 인터뷰 (TBD)
|  |  | Research | 2013-10-29 | 화 |  | 인터뷰 (TBD)
|  |  |  | 2013-10-30 | 수 |  | 인터뷰 Findings 정리
|  |  |  | 2013-10-31 | 목 |  | 모든 Findings 정리 + Insights 도출 | Key Factors, 예상모델 (2nd Draft)
|  |  |  | 2013-11-01 | 금
Week3 |  |  |  | 2013-11-04 | 월 |  | 4가지 모델, 중개자 모델 적합성 검토 | 적합성 정리시트
|  |  | Modeling | 2013-11-05 | 화 |  | Design Principle
|  |  |  | 2013-11-06 | 수 |  | Design Principle
|  |  |  | 2013-11-07 | 목 |  | 예상 모델들 수립 | 예상모델, 예상목차
|  |  |  | 2013-11-08 | 금
Week4 |  |  |  | 2013-11-11 | 월 |  | 모델별 Ideation
|  |  | Modeling | 2013-11-12 | 화 |  | 모델별 Ideation
|  |  |  | 2013-11-13 | 수 |  | 모델별 Ideation
|  |  |  | 2013-11-14 | 목 |  | 중간보고서 작성
|  |  |  | 2013-11-15 | 금
Week5 |  |  |  | 2013-11-18 | 월
|  | 중간보고 | 발표 | 2013-11-19 | 화 |  | Report
|  |  |  | 2013-11-20 | 수 |  | 중간보고 feedback 정리/공유
|  |  |  | 2013-11-21 | 목 |  | 기존 작업 수정, 보완: 컨셉 구체화
|  |  |  | 2013-11-22 | 금
Week6 |  |  |  | 2013-11-25 | 월 |  | 구체적인 Feature, Menu Tree 구성
|  |  | System | 2013-11-26 | 화 |  | 구체적인 Feature, Menu Tree 구성
|  |  |  | 2013-11-27 | 수 |  | SI 업체 및 전문가 통한 검증 (TBD)
|  |  |  | 2013-11-28 | 목 |  | 프로그램 Ideation
|  |  |  | 2013-11-29 | 금 |  | 프로그램 Ideation
Week7 |  |  |  | 2013-12-02 | 월 |  | 최종 보고서 작성
|  |  | System | 2013-12-03 | 화 |  | 최종 보고서 작성 | 최종보고서
|  |  |  | 2013-12-04 | 수
|  |  |  | 2013-12-05 | 목
|  |  |  | 2013-12-06 | 금
Week 8 |  |  |  | 2013-12-09 | 월
|  | 최종보고 |  | 2013-12-10 | 화 |  | Final Report
|  |  |  | 2013-12-11 | 수
|  |  |  | 2013-12-12 | 목
|  |  |  | 2013-12-13 | 금